## Foglio1
N° | Nome attività | Inizio | Fine | Durata | Luglio | [18 empty] | Agosto | [30 empty] | Settembre | [29 empty] | Ottobre | [30 empty] | Novembre | [29 empty] | Dicembre
[5 empty] | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Briefing preliminare | 2010-07-13 | 2010-07-13 | 1gg | bar: Luglio 13
2 | Definizione profilo utente | 2010-07-14 | 2010-07-14 | 1gg | bar: Luglio 14
3 | Briefing analisi euristica | 2010-07-15 | 2010-07-16 | 2gg | bar: Luglio 15 to Luglio 16
4 | Analisi euristica | 2010-07-17 | 2010-08-03 | 20gg | bar: Luglio 17 to Agosto 3
5 | Debriefing | 2010-08-04 | 2010-08-06 | 3gg | bar: Agosto 4 to Agosto 6
6 | Briefing esperimento con gli utenti | 2010-08-07 | 2010-08-07 | 1gg | bar: Agosto 7
7 | Esperimento pilota e debriefing | 2010-08-08 | 2010-08-10 | 3gg | bar: Agosto 8 to Agosto 10
8 | Esperimento con gli utenti | 2010-08-11 | 2010-08-26 | 16gg | bar: Agosto 11 to Agosto 26
9 | Debriefing | 2010-08-27 | 2010-08-28 | 2gg | bar: Agosto 27 to Agosto 28
10 | Proposte di soluzioni | 2010-08-29 | 2010-10-03 | 36gg | bar: Agosto 29 to Ottobre 3
11 | Stesura relazione e revisione | 2010-10-04 | 2010-12-08 | 66gg | bar: Ottobre 4 to Dicembre 8
giorni non operativi
giorni operativi